## Bc-Tuần (M-Dvi)
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN | [5 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC TUẦN GIÁO | [5 empty] | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /ĐIỆN LỰC TUẦN GIÁO-AT | [5 empty] | .........., ngày23 tháng 09 năm 2022
BÁO CÁO LỊCH LÀM VIỆC TRÊN LƯỚI ĐIỆN TUẦN
Từ ngày08/11/2022 đến ngày 14/11/2022
Công việc | Nội dung công việc | Đơn vị làm công việc | Địa điểm (vị trí) công tác | Thời gian công tác | Người duyệt phương án | Người chỉ huy trực tiếp (số điện thoại DD) | Người giám sát ATĐ (chức danh- số điện thoại DD) | Người cho phép - SĐT | Người kiểm tra PCT; LCT | Lãnh đạo đơn vị kiểm tra kiểm soát - SĐT | Phiếu/ Lệnh công tác | Trạng thái cắt điện | Trạng thái tiếp địa | Tính chất phiên lv | Lãnh đạo công việc | Người cấp phiếu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18
Thứ 3, ngày 18/04/2023
1 | Phát dọn hành lang tuyến | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 11-16 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 09:00-20:00 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
1 | Thay công tơ 3 pha định kỳ | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | tại ngăn đo lường tủ 0,4kV TBA Huổi Lóng | 09:00-10:00 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
Thứ 4, ngày 19/04/2023
1 | Phát dọn hành lang tuyến | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 159-163 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 08:00-17:00 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
1 | Kiểm tra khách hàng báo mất điện | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 1.5 ĐZ 0,4kV Sau TBA Bản Núm | 09:00-20:00 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
Thứ 5, ngày 20/04/2023
1 | Phát dọn hành lang tuyến | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 163-166 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 08:00-17:00 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
1 | Kiểm tra khách hàng báo mất điện | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 1.4 ĐZ 0,4kV Sau TBA Nà Chua | 09:00-20:00 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
Thứ 6, ngày 21/04/2023
1
1
Thứ 7, ngày 22/04/2023
Chủ nhật, ngày 23/04/2023
1 | Thử hết điện, đặt tiếp địa di động 35kV | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 135 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 009:00-09:15 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
2 | Tháo tiếp địa di động 35kV | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 135 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 11:15-11:30 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
3 | Đấu nối TBA Ta Lếch vào vận hành | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 135 ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 09:00-11:30 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Nguyễn Thị Hoa - 0397172306 |  | Dương Đúc Thành - 0932219229 | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phiếu công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
4 | Tách các đầu dây vào ra thiết bị; Kiểm tra, thử nghiệm CBM Thiết bị; Đấu các đầu dây vào ra thiết bị sau khi thực hiện kiểm tra, thí nghiệm CBM | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Tại DPT 371-7/01 NR Pon A ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 09:00-11:00 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Nguyễn Quang Phúc - 0906106333 |  | Lò Văn Quang - 0982634585 | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phiếu công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
5 | Tách các đầu dây vào ra thiết bị; Kiểm tra, thử nghiệm CBM Thiết bị; Đấu các đầu dây vào ra thiết bị sau khi thực hiện kiểm tra, thí nghiệm CBM | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Tại MC 371/05 NR Bon A thuộc ĐZ 35kV lộ 371 E21.1 | 09:00-11:00 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phan Tiến Dũng - 0962101369 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phiếu công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
5 | Tách các đầu dây vào ra MBA; Kiểm tra, thử nghiệm CBM MBA; Đấu các đầu dây vào ra MBA sau khi thực hiện kiểm tra, thử nghiệm CBM xong | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Tại TBA UB Rạng Đông | 10:40-11:30 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Nguyễn Quang Phúc - 0906106333 |  | Lò Văn Quang - 0982634585 | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phiếu công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
7 | Tách các đầu dây vào ra MBA; Kiểm tra, thử nghiệm CBM MBA; Đấu các đầu dây vào ra MBA sau khi thực hiện kiểm tra, thử nghiệm CBM xong | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Tại TBA Rạng Đông | 10:40-11:30 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phan Tiến Dũng - 0962101369 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Phiếu công tác | Công việc cắt điện | Công việc tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
8 | Kiểm tra khách hàng báo mất điện | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 1.14 ĐZ 0,4kV Sau TBA Pó Lếch | 09:00-20:00 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
Thứ 2, ngày 24/04/2023
1 | Phát dọn hành lang tuyến | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 07-14 ĐZ 35kV NR Pú Xi lộ 371 E21.1 | 08:00-17:00 |  | Lò Văn Quang - 0982634585 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
1 | Kiểm tra khách hàng báo mất điện | ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐÔNG BẮC | Vị trí cột 1.9 ĐZ 0,4kV Sau TBA Ta Ma | 09:00-20:00 |  | Lò Anh Sơn - 0984451108 |  |  | Vũ Chí Kiên -0962145686 | Nguyễn Duy Giang - 0963127989 | Lệnh công tác | Công việc không cắt điện | Công việc không tiếp địa |  |  | Phạm Quang Vinh - 0815126888
- Phòng AT Cty (để b/cáo); | [7 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);;
- Các Phòng, Đội (để thực hiện);
- Lưu: VT, KH-KT-AT.